## 01-13-25
| Dynamic Lab | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-01-20
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
| People soft ID | 2302541
[7 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
| TASK | Selected problem | PROGRESS | START | END | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
 | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Milestone 1
| M11 |  | 50% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M12 |  | 60% | 2025-01-24 | 2025-01-26 | 3
| M13 |  | 50% | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| M14 |  | 75% | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 6
| M15 |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3
Milestone 2
| M21 – Sum of Two Values |  | 0% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M22 - Distinct Numbers |  | 0% | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 6
| M23 – Concert Tickets |  | 0% | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 8
| M24 – Sum of three variables |  | 0% | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 3
| M25 – Nearest Smaller Value |  | 0% | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 4
Milestone 3
| M31 |  | 50% | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 6
| M32 |  | 60% | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 5
| M33 |  | 50% | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 6
| M34 |  | 25% | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 5
| M35 |  | 25% | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 5
ChatGPT_Milestone
| C1 |  | 0% | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4
| C2 |  | 0% | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| C3 |  | 0% | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 4
| C4 |  | 0% | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 4
| C5 |  | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 6
Final Stage: peer-review each other’s work, and compile a portfolio of your best work.
Insert new rows ABOVE this one

## 01-20-25
| Dynamic Lab | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-01-20
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
| People soft ID | 2302541
[7 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
| TASK | Selected problem | PROGRESS | START | END | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
 | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Milestone 1
| M11 |  | 50% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M12 |  | 60% | 2025-01-24 | 2025-01-26 | 3
| M13 |  | 50% | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| M14 |  | 75% | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 6
| M15 |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3
Milestone 2
| M21 – Sum of Two Values |  | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M22 - Distinct Numbers |  | 0% | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 6
| M23 – Concert Tickets |  | 0% | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 8
| M24 – Sum of three variables |  | 0% | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 3
| M25 – Nearest Smaller Value |  | 0% | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 4
Milestone 3
| M31 |  | 50% | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 6
| M32 |  | 60% | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 5
| M33 |  | 50% | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 6
| M34 |  | 25% | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 5
| M35 |  | 25% | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 5
ChatGPT_Milestone
| C1 |  | 0% | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4
| C2 |  | 0% | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| C3 |  | 0% | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 4
| C4 |  | 0% | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 4
| C5 |  | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 6
Final Stage: peer-review each other’s work, and compile a portfolio of your best work.
Insert new rows ABOVE this one

## 01-27-25
| Dynamic Lab | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-01-20
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
| People soft ID | 2302541
[7 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
| TASK | Selected problem | PROGRESS | START | END | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
 | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Milestone 1
| M11 |  | 50% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M12 |  | 60% | 2025-01-24 | 2025-01-26 | 3
| M13 |  | 50% | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| M14 |  | 75% | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 6
| M15 |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3
Milestone 2
| M21 – Sum of Two Values |  | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M22 - Distinct Numbers |  | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 6
| M23 – Concert Tickets |  | 70% | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 8
| M24 – Sum of three variables |  | 0% | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 3
| M25 – Nearest Smaller Value |  | 0% | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 4
Milestone 3
| M31 |  | 50% | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 6
| M32 |  | 60% | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 5
| M33 |  | 50% | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 6
| M34 |  | 25% | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 5
| M35 |  | 25% | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 5
ChatGPT_Milestone
| C1 |  | 0% | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4
| C2 |  | 0% | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| C3 |  | 0% | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 4
| C4 |  | 0% | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 4
| C5 |  | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 6
Final Stage: peer-review each other’s work, and compile a portfolio of your best work.
Insert new rows ABOVE this one

## 02-03-25
| Dynamic Lab | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-01-20
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
| People soft ID | 2302541
[7 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
| TASK | Selected problem | PROGRESS | START | END | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
 | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Milestone 1
| M11 |  | 50% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M12 |  | 60% | 2025-01-24 | 2025-01-26 | 3
| M13 |  | 50% | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| M14 |  | 75% | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 6
| M15 |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3
Milestone 2
| M21 – Sum of Two Values |  | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M22 - Distinct Numbers |  | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 6
| M23 – Concert Tickets |  | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 8
| M24 – Sum of three variables |  | 30% | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 3
| M25 – Nearest Smaller Value |  | 0% | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 4
Milestone 3
| M31 |  | 50% | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 6
| M32 |  | 60% | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 5
| M33 |  | 50% | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 6
| M34 |  | 25% | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 5
| M35 |  | 25% | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 5
ChatGPT_Milestone
| C1 |  | 0% | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4
| C2 |  | 0% | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| C3 |  | 0% | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 4
| C4 |  | 0% | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 4
| C5 |  | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 6
Final Stage: peer-review each other’s work, and compile a portfolio of your best work.
Insert new rows ABOVE this one

## 02-10-25
| Dynamic Lab | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-01-20
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
| People soft ID | 2302541
[7 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
| TASK | Selected problem | PROGRESS | START | END | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
 | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Milestone 1
| M11 |  | 50% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M12 |  | 60% | 2025-01-24 | 2025-01-26 | 3
| M13 |  | 50% | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| M14 |  | 75% | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 6
| M15 |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3
Milestone 2
| M21 – Sum of Two Values |  | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M22 - Distinct Numbers |  | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 6
| M23 – Concert Tickets |  | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 8
| M24 – Sum of three variables |  | 30% | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 3
| M25 – Nearest Smaller Value |  | 0% | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 4
Milestone 3
| M31 |  | 50% | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 6
| M32 |  | 60% | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 5
| M33 |  | 50% | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 6
| M34 |  | 25% | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 5
| M35 |  | 25% | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 5
ChatGPT_Milestone
| C1 |  | 0% | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4
| C2 |  | 0% | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| C3 |  | 0% | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 4
| C4 |  | 0% | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 4
| C5 |  | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 6
Final Stage: peer-review each other’s work, and compile a portfolio of your best work.
Insert new rows ABOVE this one

## 02-17-25
| Dynamic Lab | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-01-20
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
| People soft ID | 2302541
[7 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
| TASK | Selected problem | PROGRESS | START | END | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
 | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Milestone 1
| M11 |  | 50% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M12 |  | 60% | 2025-01-24 | 2025-01-26 | 3
| M13 |  | 50% | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| M14 |  | 75% | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 6
| M15 |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3
Milestone 2
| M21 – Sum of Two Values |  | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M22 - Distinct Numbers |  | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 6
| M23 – Concert Tickets |  | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 8
| M24 – Traffic Lights |  | 30% | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 3
| M25 – Ferris Wheel |  | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 4
Milestone 3
| M31 |  | 50% | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 6
| M32 |  | 60% | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 5
| M33 |  | 50% | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 6
| M34 |  | 25% | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 5
| M35 |  | 25% | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 5
ChatGPT_Milestone
| C1 |  | 0% | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4
| C2 |  | 0% | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| C3 |  | 0% | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 4
| C4 |  | 0% | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 4
| C5 |  | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 6
Final Stage: peer-review each other’s work, and compile a portfolio of your best work.
Insert new rows ABOVE this one

## LAST SHEET
| Dynamic Lab | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-01-20
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
| People soft ID | 2302541
[7 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
| TASK | Selected problem | PROGRESS | START | END | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
 | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Milestone 1
| M11 |  | 50% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M12 |  | 60% | 2025-01-24 | 2025-01-26 | 3
| M13 |  | 50% | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| M14 |  | 75% | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 6
| M15 |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3
Milestone 2
| M21 – Sum of Two Values |  | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5
| M22 - Distinct Numbers |  | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 6
| M23 – Concert Tickets |  | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 8
| M24 – Traffics Lights |  | 100% | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 3
| M25 – Ferris Wheel |  | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 4
Milestone 3
| M31 |  | 50% | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 6
| M32 |  | 60% | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 5
| M33 |  | 50% | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 6
| M34 |  | 25% | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 5
| M35 |  | 25% | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 5
ChatGPT_Milestone
| C1 – In sharepoint* |  | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4
| C2 - In sharepoint* |  | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| C3 - In sharepoint* |  | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 4
| C4 - In sharepoint* |  | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 4
| C5 - In sharepoint* |  | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 6
Final Stage: peer-review each other’s work, and compile a portfolio of your best work.
Insert new rows ABOVE this one